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Дорожная карта

мероприятий МБОУ СОШ с. Таежное имени Героя Российской Федерации
 гвардии майора Филипова Романа Николаевича
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Результат
	

	п/п
	
	исполнения
	
	

	
	1.  Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС
	

	
	
	НОО и ФГОС ООО
	

	1
	Создание рабочей группы по
	Сентябрь 2021
	Приказ о создании рабочих групп по
	

	
	обеспечению перехода на новые
	года
	обеспечению перехода на ФГОС НОО
	

	
	ФГОС НОО и ФГОС ООО
	
	и ФГОС ООО
	

	
	
	
	Рабочая группа по обеспечению
	

	
	
	
	перехода на ФГОС НОО.
	

	
	
	
	Рабочая группа по обеспечению
	

	
	
	
	перехода на ФГОС ООО
	

	
	
	
	
	

	2
	Проведение общешкольного
родительского собрания,
посвященного постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и
ООО за период 2022–2027 годов
	
	Протокол общешкольного
	

	
	
	май 2022 года
	родительского собрания,
	

	
	
	
	посвященного постепенному
	

	
	
	
	переходу на новые ФГОС НОО и
	

	
	
	
	ООО за период 2022–2027 годов
	

	3
	Проведение классного
родительского собрания в 1
классе, посвященного обучению
по новым ФГОС НОО
	Май, ежегодно с
	Протокол классного родительского
	

	
	
	2022 года
	собрания в 1 классе, посвященного
	

	
	
	
	обучению по новым ФГОС НОО
	

	
	
	
	
	

	4
	Проведение классного
родительского собрания в 5
классе, посвященного переходу
на новые ФГОС ООО
	Май, ежегодно,
	Протокол классного родительского
	

	
	
	2022–2024 годы
	собрания в 5 классе, посвященного
	

	
	
	
	переходу на новые ФГОС ООО
	

	
	
	
	
	

	5
	Проведение просветительских
мероприятий, направленных на
повышение компетентности
педагогов образовательной
организации и родителей
обучающихся
	Ежегодно, в
	Аналитические отчеты замдиректора
	

	
	
	течение учебного
	по УВР и ВР о проведенных
	

	
	
	года в
	просветительских мероприятиях
	

	
	
	соответствии с
	Пакет информационно-методических
	

	
	
	графиком
	
	

	
	
	
	материалов
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Разделы на сайте ОО
	

	
	
	
	
	

	6
	Анализ имеющихся в
образовательной организации
условий и ресурсного
обеспечения реализации
образовательных программ НОО
и ООО в соответствии с
требованиями новых ФГОС НОО
и ООО
	март 2022
	Аналитическая записка об оценке
	

	
	
	года
	условий образовательной организации
	

	
	
	
	с учетом требований новых ФГОС
	

	
	
	
	НОО и ООО
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Анализ соответствия
материально-технической
базы образовательной
	
	Аналитическая записка об оценке
	

	
	
	Март 2022 года
	материально-технической базы
	

	
	
	
	реализации ООП НОО и
	




	
	организации для реализации
ООП НОО и ООО действующим
санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда
	года
	ООО, приведение ее в соответствие с
	

	
	
	
	требованиями новых ФГОС НОО и
	

	
	
	
	ООО
	

	
	
	
	
	

	8
	Комплектование библиотеки
УМК по всем предметам учебных
планов для реализации новых
ФГОС НОО и ООО в
соответствии с Федеральным
перечнем учебников
	Ежегодно до 1
	Наличие утвержденного и
обоснованного списка учебников для
реализации новых ФГОС НОО и
ООО.
Формирование ежегодной заявки на
обеспечение образовательной
организации учебниками в
соответствии с Федеральным
перечнем учебников
	

	
	
	сентября
	
	

	
	
	2022–2027 годов
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Разработка и реализация системы
	
	Аналитическая справка замдиректора
	

	
	мониторинга образовательных
	Май 2022
	по УВР.
	

	
	потребностей (запросов)
	года
	Аналитическая справка замдиректора
	

	
	обучающихся и родителей
	
	
	

	
	
	
	по ВР
	

	
	(законных представителей) для
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	проектирования учебных планов
	
	
	

	
	НОО и ООО в части,
	
	
	

	
	формируемой участниками
	
	
	

	
	образовательных отношений, и
	
	
	

	
	планов внеурочной деятельности
	
	
	

	
	НОО и ООО
	
	
	

	2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и
	

	ФГОС ООО
	
	
	

	13
	Формирование банка данных
	В течение всего
	Банк данных нормативно-правовых
	

	
	нормативно-правовых
	периода
	документов федерального,
	

	
	документов федерального,
	
	регионального, муниципального
	

	
	регионального, муниципального
	
	уровней, обеспечивающих
	

	
	уровней, обеспечивающих
	
	реализацию ФГОС НОО и ФГОС
	

	
	переход на новые ФГОС НОО и
	
	ООО
	

	
	ФГОС ООО
	
	
	

	14
	Изучение документов
	В течение всего
	Листы ознакомления с документами
	

	
	федерального, регионального
	периода
	федерального, регионального уровня,
	

	
	уровня, регламентирующих
	
	регламентирующими введение ФГОС
	

	
	введение ФГОС ООО
	
	ООО
	

	
	
	
	
	

	15
	Внесение изменений в программу
	Май 
	Приказ о внесении изменений в
	

	
	развития образовательной
	2022 года
	программу развития образовательной
	

	
	организации
	
	организации
	

	16
	Внесение изменений и
	До 01.09.2022
	Устав образовательной организации
	

	
	дополнений в Устав
	
	
	

	
	образовательной организации
	
	
	

	
	(при необходимости)
	
	
	

	17
	Разработка приказов, локальных
	Сентябрь 2021 –
	Приказы, локальные акты,
	

	
	актов, регламентирующих
	Май 2022 года
	регламентирующие переход на новые
	

	
	введение ФГОС НОО и ФГОС
	
	ФГОС НОО и ФГОС ООО
	

	
	ООО
	
	
	

	18
	Приведение в соответствие с
требованиями новых ФГОС НОО
	До 01.09.2022
	Должностные инструкции
	

	
	
	
	
	



· ООО должностных инструкций работников образовательной организации


	19
	Разработка на основе примерной
	До 31.05.2022
	Протоколы заседаний рабочей группы
	

	
	основной образовательной
	
	по разработке основной
	

	
	программы НОО основной
	
	образовательной программы НОО.
	

	
	образовательной программы
	
	Основная образовательная программа
	

	
	НОО образовательной
	
	
	

	
	
	
	НОО, в том числе рабочая программа
	

	
	организации, в том числе рабочей
	
	
	

	
	
	
	воспитания, календарный план
	

	
	программы воспитания,
	
	
	

	
	
	
	воспитательной работы, программа
	

	
	календарного плана
	
	
	

	
	
	
	формирования УУД
	

	
	воспитательной работы,
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	программы формирования УУД,
	
	
	

	
	в соответствии с требованиями
	
	
	

	
	новых ФГОС НОО
	
	
	

	20
	Разработка на основе примерной
	До 31.05.2022
	Протоколы заседаний рабочей группы
	

	
	основной образовательной
	
	по разработке основной
	

	
	программы ООО основной
	
	образовательной программы ООО.
	

	
	образовательной программы
	
	Основная образовательная программа
	

	
	ООО образовательной
	
	
	

	
	
	
	ООО, в том числе рабочая программа
	

	
	организации, в том числе рабочей
	
	
	

	
	
	
	воспитания, календарный план
	

	
	программы воспитания,
	
	
	

	
	
	
	воспитательной работы,
	

	
	календарного плана
	
	
	

	
	
	
	программа формирования
	

	
	воспитательной работы,
	
	
	

	
	
	
	УУД, программа коррекционной
	

	
	программы формирования
	
	
	

	
	
	
	работы
	

	
	УУД, программы коррекционной
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	работы, в соответствии с
	
	
	

	
	требованиями новых ФГОС ООО
	
	
	

	21
	Утверждение основных
	До 01.09.2022
	Протокол заседания ПС.
	

	
	образовательных программ НОО
	
	Приказ об утверждении
	

	
	и ООО, в том числе рабочей
	
	
	

	
	
	
	образовательных программ НОО и
	

	
	программы воспитания,
	
	
	

	
	
	
	ООО, в т.ч.
	

	
	календарных планов
	
	
	

	
	
	
	рабочей программы воспитания,
	

	
	воспитательной работы,
	
	
	

	
	
	
	календарных планов воспитательной
	

	
	программ формирования
	
	
	

	
	
	
	работы, программ формирования
	

	
	УУД, программы коррекционной
	
	
	

	
	
	
	УУД, программы коррекционной
	

	
	работы ООО, на заседании
	
	
	

	
	
	
	работы ООО
	

	
	педагогического совета
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22
	Разработка учебных планов,
планов внеурочной деятельности
для 1 и 5 классов по новым
ФГОС НОО и ООО на 2022/23
учебный год
	До 31 мая
	Учебный план НОО.
	

	
	
	2022 года
	Учебный план ООО.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	План внеурочной деятельности НОО.
	

	
	
	
	План внеурочной деятельности ООО
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	23
	Разработка учебных
	До 31 мая
	Учебный план НОО.
	

	
	планов, планов внеурочной
	2023 года
	Учебный план ООО.
	

	
	деятельности для 1–2-х и 5–6-х
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	классов по новым ФГОС НОО и
	
	План внеурочной деятельности НОО.
	

	
	ООО на 2023/24 учебный год
	
	План внеурочной деятельности ООО
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	24
	Разработка учебных
	До 31 мая
	Учебный план НОО.
	

	
	планов, планов внеурочной
	2024 года
	Учебный план ООО.
	

	
	деятельности для 1–3-х и 5–7-х
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	классов по новым ФГОС НОО и
	
	План внеурочной деятельности НОО.
	

	
	ООО на 2024/25 учебный год
	
	План внеурочной деятельности ООО
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	25
	Разработка учебных
	До 31 мая
	Учебный план НОО.
	

	
	
	
	
	




	
	планов, планов внеурочной
	2025 года
	Учебный план ООО.
	

	
	деятельности для 1–4-х и 5–8-х
	
	План внеурочной деятельности НОО.
	

	
	классов по новым ФГОС НОО и
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ООО на 2025/26 учебный год
	
	План внеурочной деятельности ООО
	

	
	
	
	
	

	26
	Разработка учебного плана, плана
	До 31 мая
	Учебный план ООО.
	

	
	внеурочной деятельности для 5–
	2026 года
	План внеурочной деятельности ООО
	

	
	9-х классов по новому ФГОС
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ООО на 2026/27 учебный год
	
	
	

	27
	Разработка и утверждение
	До 31 августа
	Рабочие программы педагогов по
	

	
	рабочих программ педагогов по
	2022 года
	учебным предметам, учебным курсам
	

	
	учебным предметам, учебным
	
	(в том числе и внеурочной
	

	
	курсам (в том числе и
	
	деятельности) и учебным модулям
	

	
	внеурочной деятельности) и
	
	учебного плана для 1 и 5 классов
	

	
	учебным модулям учебного
	
	
	

	
	плана для 1 и 5 классов на
	
	
	

	
	2022/23 учебный год в
	
	
	

	
	соответствии с требованиями
	
	
	

	
	новых ФГОС НОО и ООО
	
	
	

	28
	Разработка и утверждение
	До 31 августа
	Рабочие программы педагогов по
	

	
	рабочих программ педагогов по
	2023 года
	учебным предметам, учебным
	

	
	учебным предметам, учебным
	
	курсам (в том числе и внеурочной
	

	
	курсам (в том числе и
	
	деятельности) и учебным модулям
	

	
	внеурочной деятельности) и
	
	учебного плана для 2 и 6 классов
	

	
	учебным модулям учебного
	
	
	

	
	плана для 2 и 6 классов на
	
	
	

	
	2023/24 учебный год в
	
	
	

	
	соответствии с требованиями
	
	
	

	
	новых ФГОС НОО и ООО
	
	
	

	29
	Разработка и утверждение
	До 31 августа
	Рабочие программы педагогов по
	

	
	рабочих программ педагогов по
	2024 года
	учебным предметам, учебным
	

	
	учебным предметам, учебным
	
	курсам (в том числе и внеурочной
	

	
	курсам (в том числе и
	
	деятельности) и учебным модулям
	

	
	внеурочной деятельности) и
	
	учебного плана для 3 и 7 классов
	

	
	учебным модулям учебного
	
	
	

	
	плана для 3 и 7 классов на
	
	
	

	
	2024/25 учебный год в
	
	
	

	
	соответствии с требованиями
	
	
	

	
	новых ФГОС НОО и ООО
	
	
	

	30
	Разработка и утверждение
	До 31 августа
	Рабочие программы педагогов по
	

	
	рабочих программ педагогов по
	2025 года
	учебным предметам, учебным курсам
	

	
	учебным предметам, учебным
	
	(в том числе и внеурочной
	

	
	курсам (в том числе и
	
	деятельности) и учебным модулям
	

	
	внеурочной деятельности) и
	
	учебного плана для 4 и 8 классов
	

	
	учебным модулям учебного
	
	
	

	
	плана для 4 и 8 классов на
	
	
	

	
	2025/26 учебный год в
	
	
	

	
	соответствии с требованиями
	
	
	

	
	новых ФГОС НОО и ООО
	
	
	

	31
	Разработка и утверждение
	До 31 августа
	Рабочие программы педагогов по
	

	
	рабочих программ педагогов по
	2026 года
	учебным предметам, учебным
	

	
	учебным предметам, учебным
	
	курсам (в том числе и внеурочной
	

	
	курсам (в том числе и
	
	деятельности) и учебным модулям
	

	
	внеурочной деятельности) и
	
	учебного плана для 9 класса
	

	
	учебным модулям учебного
	
	
	




	
	плана для 9 класса на 2026/27
	
	
	

	
	учебный год в соответствии с
	
	
	

	
	требованиями новых ФГОС НОО
	
	
	

	
	и ООО
	
	
	

	32
	Утверждение списка УМК для
	Ежегодно
	Приказ об утверждении списка УМК
	

	
	уровней НОО и ООО
	
	для уровней НОО и ООО с
	

	
	
	
	приложением данного списка
	

	
	
	
	
	

	33
	Утверждение модели договора
	До 1 сентября 2022
	Приказ об утверждении модели
	

	
	между образовательной
	года
	договора между образовательной
	

	
	организацией и родителями
	
	организацией и родителями.
	

	
	
	
	Договор между ОО и родителями
	

	
	
	
	
	

	34
	Внесение изменений в
	До 1 сентября
	Положение о формах, периодичности,
	

	
	«Положение о формах,
	2022 года
	порядке текущего контроля
	

	
	периодичности, порядке
	
	успеваемости и промежуточной
	

	
	текущего контроля успеваемости
	
	аттестации обучающихся.
	

	
	и промежуточной аттестации
	
	Протокол педсовета об утверждении
	

	
	обучающихся» в части введения
	
	
	

	
	
	
	изменений в «Положение о формах,
	

	
	комплексного подхода к оценке
	
	
	

	
	
	
	периодичности, порядке текущего
	

	
	результатов образования:
	
	
	

	
	
	
	контроля успеваемости и
	

	
	предметных, метапредметных,
	
	
	

	
	
	
	промежуточной аттестации
	

	
	личностных в соответствии с
	
	
	

	
	
	
	обучающихся» в части введения
	

	
	новыми ФГОС НОО и ООО
	
	
	

	
	
	
	комплексного подхода к оценке
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	результатов образования:
	

	
	
	
	предметных, метапредметных,
	

	
	
	
	личностных в соответствии с новыми
	

	
	
	
	ФГОС НОО и ООО.
	

	
	
	
	Приказ об утверждении изменений в
	

	
	
	
	«Положение о формах,
	

	
	
	
	периодичности, порядке текущего
	

	
	
	
	контроля успеваемости и
	

	
	
	
	промежуточной аттестации
	

	
	
	
	обучающихся» в части введения
	

	
	
	
	комплексного подхода к оценке
	

	
	
	
	результатов образования:
	

	
	
	
	предметных, метапредметных,
	

	
	
	
	личностных в соответствии с новыми
	

	
	
	
	ФГОС НОО и ООО
	

	
	
	
	
	

	3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и
	

	ФГОС ООО
	
	
	

	35
	Разработка плана методической
	До 31 мая
	План методической работы.
	

	
	работы, обеспечивающей
	2022 года
	Приказ об утверждении плана
	

	
	сопровождение постепенного
	
	
	

	
	
	
	методической работы
	

	
	перехода на обучение по новым
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ФГОС НОО и ФГОС ООО
	
	
	

	36
	Изучение нормативных
	В течение учебного
	Планы работы ШМО.
	

	
	документов по переходу на
	года в
	Протоколы заседаний ШМО
	

	
	новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
	соответствии с
	
	

	
	
	
	
	

	
	педагогическим коллективом
	планами ШМО,
	
	

	
	
	ежегодно с 2021 по
	
	

	
	
	2026 годы
	
	

	
	
	
	
	




	37
	Обеспечение консультационной
	В течение всего
	План работы методического совета
	

	
	методической поддержки
	периода с 2022 по
	образовательной организации.
	

	
	педагогов по вопросам
	2027 годы
	Планы работы ШМО.
	

	
	реализации ООП НОО и ООО по
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	новым ФГОС НОО и ООО
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